## Resumen
RESUMEN DE FUNCIONES OPERATIVAS, SIMULADAS Y PENDIENTES. "Operativo" significa implementado y verificado con pruebas automáticas del código; la verificación en el entorno AWS se registra en la hoja "Pruebas funcionales". Las simulaciones no acreditan persistencia real.
Función / componente | Estado de implementación | Observaciones
Login con correo o RUT y contraseña | Operativo | Probado con pruebas automáticas (API) y en navegador; falta validar en AWS.
Cierre de sesión | Operativo | El token se invalida en el servidor (memoria del proceso: se pierde si se reinicia PM2; los tokens vencen a las 8 h).
Recuperación de contraseña (3 pantallas) | Operativo con una condición | Código, vigencia, reenvío e intentos funcionan. El ENVÍO por correo requiere credenciales SMTP en el .env; sin ellas no llegan códigos en producción.
CRUD Delegaciones | Operativo | Con búsqueda, filtro, paginación, consulta (Ver), edición, eliminación/desactivación y Excel.
CRUD Roles (permisos y alcance) | Operativo | Matriz de permisos por módulo y acción; reglas anti-escalamiento.
CRUD Usuarios (delegaciones autorizadas) | Operativo | Contraseña cifrada con bcrypt; delegaciones limitadas a las del usuario que administra.
CRUD Ítems y metas | Operativo
CRUD Tipo de Atención | Operativo | Eliminación protegida si tiene sub atenciones o atenciones.
CRUD Sub Atención | Operativo
Ingreso de atención | Operativo | Delegación, responsable y fecha desde el servidor; identificador ATC-AAAA-NNNNNN; Cancelar y bloqueo de doble envío.
Roles y permisos (demostración) | Operativo | Roles: Superadministrador, Coordinador, Delegado municipal, Funcionario, Consultor (+ Administrador y Operador existentes). Menús y API filtrados por rol.
Delegación activa (insignia, selector, validación en servidor) | Operativo
Exportar a Excel (.xlsx) | Operativo | Respeta filtro, permisos y delegación; sin contraseñas ni campos internos.
Alertas y mensajes SweetAlert2 | Operativo | En todas las funciones implementadas.
Módulo Vecinos | Simulado (plantilla) | Pantalla con datos ilustrativos; sin persistencia. El solicitante de una atención es hoy un texto libre.
Módulo Tipo de Gestión | Simulado (plantilla) | Datos ilustrativos; sin persistencia.
Módulo Verificación de evidencias | Simulado (plantilla) | Datos ilustrativos; sin persistencia.
Módulo Alertas | Simulado (plantilla) | Datos ilustrativos; sin persistencia.
Módulo Reportes | Simulado (plantilla) | Datos ilustrativos; sin persistencia.
Normas gráficas oficiales | Parcial | Rojo #DB0032 y negro #1D1D1B tomados de los logos oficiales. Tipografía y reglas de uso del escudo sin confirmar.
Pruebas funcionales manuales en AWS | Pendiente | Esta planilla trae los casos; falta ejecutarlos y registrar resultado obtenido, evidencia, responsable y fecha.
Pruebas de estrés | Pendiente | Falta definir carga/umbrales con el docente y ejecutar scripts/prueba-estres.js contra AWS.
URL AWS estable, tag de entrega en Git | Pendiente | IP elástica y etiqueta del repositorio.

## Pruebas funcionales
Estado inicial de todos los casos: "Pendiente de ejecución". Ejecútelos en el entorno AWS, complete Resultado obtenido, Evidencia, Responsable y Fecha, y cambie el Estado (Aprobado / Fallido / No aplica). La columna final indica qué prueba automática del código cubre el caso; NO reemplaza la ejecución en AWS. Un defecto encontrado se registra en la hoja "Defectos" y se repite el caso tras corregir.
ID | Requisito | Módulo | Precondiciones | Pasos | Resultado esperado | Resultado obtenido | Estado | Evidencia (captura/archivo) | Responsable | Fecha | Cobertura automática (npm test)
F-001 | A3 Acceso y recuperación | Login | Usuario activo con rol y delegación | 1. Abrir la URL. 2. Ingresar correo y contraseña correctos. 3. Presionar Ingresar. | Ingresa al panel; cabecera con delegación, usuario y rol. |  | Pendiente de ejecución |  |  |  | auth: login correcto
F-002 | A3 Acceso y recuperación | Login | Usuario activo | Ingresar contraseña incorrecta. | Alerta SweetAlert2 con mensaje genérico, sin revelar si el usuario existe. |  | Pendiente de ejecución |  |  |  | auth: login incorrecto; mensaje no distingue
F-003 | A3 Acceso y recuperación | Login | — | Dejar correo y/o contraseña vacíos y enviar. | Alerta de campos obligatorios; no se llama al servidor. |  | Pendiente de ejecución |  |  |  | auth: login incorrecto (campos vacíos)
F-004 | A3 Acceso y recuperación | Login | Usuario con estado Inactivo | Ingresar con credenciales correctas. | Acceso rechazado con mensaje claro. |  | Pendiente de ejecución |  |  |  | auth: cuenta inactiva…
F-005 | A3 Acceso y recuperación | Login | Usuario con rol inactivo o sin permisos configurados | Ingresar con credenciales correctas. | Acceso rechazado: rol sin permisos configurados. |  | Pendiente de ejecución |  |  |  | auth: rol suspendido / sin permisos
F-006 | A3 Acceso y recuperación | Login | Usuario con RUT registrado | Ingresar con el RUT (con y sin puntos) y contraseña. | Ingresa correctamente. |  | Pendiente de ejecución |  |  |  | auth: login con RUT
F-007 | A3 Acceso y recuperación | Login | — | Fallar 5 veces seguidas con el mismo usuario. | Bloqueo temporal (HTTP 429); incluso la clave correcta se rechaza durante el bloqueo. |  | Pendiente de ejecución |  |  |  | auth: bloqueo tras 5 intentos
F-008 | A3 Acceso y recuperación | Sesión | Sesión iniciada | Presionar Salir; luego intentar volver con el botón Atrás o abrir /dashboard. | Vuelve al login; el token anterior responde 401. |  | Pendiente de ejecución |  |  |  | roles-demo: cerrar sesión invalida el token
F-009 | A3 Acceso y recuperación | Sesión | Sin sesión | Abrir /dashboard y llamar a /api/atenciones sin token. | El panel redirige al login; la API responde 401. |  | Pendiente de ejecución |  |  |  | auth: rutas protegidas
F-010 | A3 Acceso y recuperación | Sesión | — | Usar un token manipulado, vencido o de otra clave. | 401; no se obtiene información. |  | Pendiente de ejecución |  |  |  | auth: rutas protegidas (token basura / otra clave)
F-011 | A3 Acceso y recuperación | Recuperación | Cuenta existente | Ingresar su correo y solicitar código. | Mensaje genérico y paso 2; llega correo con código de 6 dígitos. |  | Pendiente de ejecución |  |  |  | recuperacion: respuesta igual exista o no la cuenta
F-012 | A3 Acceso y recuperación | Recuperación | — | Solicitar código con un correo que no existe. | Misma respuesta que F-011; no se envía correo. |  | Pendiente de ejecución |  |  |  | recuperacion: respuesta igual…
F-013 | A3 Acceso y recuperación | Recuperación | — | Solicitar con correo de formato inválido. | Alerta de correo no válido. |  | Pendiente de ejecución |  |  |  | validar: correo y enteros
F-014 | A3 Acceso y recuperación | Recuperación | Código recibido | Ingresar el código correcto. | Pasa a la pantalla de nueva contraseña. |  | Pendiente de ejecución |  |  |  | recuperacion: flujo completo
F-015 | A3 Acceso y recuperación | Recuperación | Código recibido | Ingresar un código incorrecto. | Alerta de código no válido; cajas limpias; cuenta un intento. |  | Pendiente de ejecución |  |  |  | recuperacion: código incorrecto 3 intentos
F-016 | A3 Acceso y recuperación | Recuperación | Código recibido | Fallar 3 veces. | El código queda invalidado; hay que solicitar otro. |  | Pendiente de ejecución |  |  |  | recuperacion: código incorrecto 3 intentos
F-017 | A3 Acceso y recuperación | Recuperación | Código recibido | Esperar más de 10 minutos e ingresarlo. | Rechazado por vencido. |  | Pendiente de ejecución |  |  |  | recuperacion: código vencido y reutilizado
F-018 | A3 Acceso y recuperación | Recuperación | Clave ya cambiada con ese código | Reutilizar el mismo código. | Rechazado. |  | Pendiente de ejecución |  |  |  | recuperacion: código vencido y reutilizado
F-019 | A3 Acceso y recuperación | Recuperación | En el paso 2 | Observar el botón Reenviar; esperar 45 s; reenviar. | Botón deshabilitado con cuenta regresiva; luego envía un código nuevo e invalida el anterior. |  | Pendiente de ejecución |  |  |  | recuperacion: reenvío 45 s
F-020 | A3 Acceso y recuperación | Recuperación | — | Solicitar más de 5 códigos en una hora para la misma cuenta. | No se envían más correos; la respuesta visible no cambia. |  | Pendiente de ejecución |  |  |  | recuperacion: reenvío (máximo por hora)
F-021 | A3 Acceso y recuperación | Recuperación | En el paso 2 | Pegar el código completo; moverse con flechas y Retroceso. | El código se reparte en las 6 casillas; navegación por teclado correcta. |  | Pendiente de ejecución |  |  |  | (solo interfaz)
F-022 | A3 Acceso y recuperación | Recuperación | Código verificado | Probar clave corta, sin número, sin letra, y confirmación distinta. | Alertas con los requisitos; no se guarda. |  | Pendiente de ejecución |  |  |  | recuperacion: requisitos de la clave y confirmación
F-023 | A3 Acceso y recuperación | Recuperación | Sin verificación previa | Llamar a /api/auth/reset-password sin token o con token de sesión. | 400; la pantalla 3 solo se alcanza tras verificar el código. |  | Pendiente de ejecución |  |  |  | recuperacion: la nueva contraseña no se acepta sin verificación
F-024 | A3 Acceso y recuperación | Recuperación | Clave cambiada | Ingresar con la clave nueva y con la anterior. | La nueva entra; la anterior se rechaza; el código usado queda invalidado. |  | Pendiente de ejecución |  |  |  | recuperacion: flujo completo
C1-01 | A1/A3 CRUD Delegaciones | Delegaciones | Usuario con permiso crear | Nuevo → completar Código único; nombre; dirección; comuna; estado. → Guardar. | Registro creado; alerta de éxito; aparece en la tabla. |  | Pendiente de ejecución |  |  |  | delegaciones: crear, duplicado, validaciones…
C1-02 | A1/A3 CRUD Delegaciones | Delegaciones | — | Guardar con campos obligatorios vacíos. | Campos marcados con error; no se guarda; alerta de validación. |  | Pendiente de ejecución |  |  |  | delegaciones: crear, duplicado, validaciones…
C1-03 | A1/A3 CRUD Delegaciones | Delegaciones | — | Ingresar formatos inválidos, textos demasiado largos y símbolos < > { } $. | Rechazados en la interfaz y en el servidor. |  | Pendiente de ejecución |  |  |  | delegaciones: crear, duplicado, validaciones…
C1-04 | A1/A3 CRUD Delegaciones | Delegaciones | Existe un registro | Crear otro con el mismo valor único. | Rechazado con mensaje de duplicado. |  | Pendiente de ejecución |  |  |  | delegaciones: crear, duplicado, validaciones…
C1-05 | A1/A3 CRUD Delegaciones | Delegaciones | Registro existente | Presionar Ver. | Se muestra el detalle de solo lectura. |  | Pendiente de ejecución |  |  |  | (solo interfaz)
C1-06 | A1/A3 CRUD Delegaciones | Delegaciones | Registro existente; permiso editar | Editar → cambiar un campo → Guardar. | Cambio guardado y visible. |  | Pendiente de ejecución |  |  |  | delegaciones: crear, duplicado, validaciones…
C1-07 | A1/A3 CRUD Delegaciones | Delegaciones | Registro sin relaciones; permiso eliminar | Eliminar → confirmar. | Registro eliminado; la alerta de confirmación se muestra antes. |  | Pendiente de ejecución |  |  |  | delegaciones: crear, duplicado, validaciones…
C1-08 | A1/A3 CRUD Delegaciones | Delegaciones | Registro con relaciones: Con usuarios o atenciones asociadas. | Eliminar → confirmar. | No se elimina; el sistema ofrece desactivar y el estado pasa a Inactivo. |  | Pendiente de ejecución |  |  |  | delegaciones: crear, duplicado, validaciones…
C1-09 | A1/A3 CRUD Delegaciones | Delegaciones | Varios registros | Buscar con parte de un nombre en mayúsculas y minúsculas. | Coincidencia parcial sin distinguir mayúsculas, en varios campos. |  | Pendiente de ejecución |  |  |  | delegaciones: crear, duplicado, validaciones…
C1-10 | A1/A3 CRUD Delegaciones | Delegaciones | Más de 10 registros | Buscar y cambiar de página. | La búsqueda y el filtro se conservan; total y páginas correctos. |  | Pendiente de ejecución |  |  |  | crud: paginación
C1-11 | A1/A3 CRUD Delegaciones | Delegaciones | Registros activos e inactivos | Combinar búsqueda con filtro de estado. | Ambos filtros se aplican a la vez. |  | Pendiente de ejecución |  |  |  | delegaciones: crear, duplicado, validaciones…
C1-12 | A1/A3 CRUD Delegaciones | Delegaciones | Permiso exportar | Filtrar y presionar Exportar a Excel. | El .xlsx contiene todas las páginas del filtro, sin contraseñas ni campos internos; coincide con la tabla. |  | Pendiente de ejecución |  |  |  | crud: exportación respeta alcance y filtro
C1-13 | A1/A3 CRUD Delegaciones | Delegaciones | — | Observar carga, listado vacío, búsqueda sin coincidencias y error (servidor detenido). | Mensajes distintos para cada estado. |  | Pendiente de ejecución |  |  |  | (solo interfaz)
C2-01 | A1/A3 CRUD Roles | Roles | Usuario con permiso crear | Nuevo → completar Nombre único; permisos por módulo/acción; alcance. → Guardar. | Registro creado; alerta de éxito; aparece en la tabla. |  | Pendiente de ejecución |  |  |  | roles: crear con permisos y alcance…
C2-02 | A1/A3 CRUD Roles | Roles | — | Guardar con campos obligatorios vacíos. | Campos marcados con error; no se guarda; alerta de validación. |  | Pendiente de ejecución |  |  |  | roles: crear con permisos y alcance…
C2-03 | A1/A3 CRUD Roles | Roles | — | Ingresar formatos inválidos, textos demasiado largos y símbolos < > { } $. | Rechazados en la interfaz y en el servidor. |  | Pendiente de ejecución |  |  |  | roles: crear con permisos y alcance…
C2-04 | A1/A3 CRUD Roles | Roles | Existe un registro | Crear otro con el mismo valor único. | Rechazado con mensaje de duplicado. |  | Pendiente de ejecución |  |  |  | roles: crear con permisos y alcance…
C2-05 | A1/A3 CRUD Roles | Roles | Registro existente | Presionar Ver. | Se muestra el detalle de solo lectura. |  | Pendiente de ejecución |  |  |  | (solo interfaz)
C2-06 | A1/A3 CRUD Roles | Roles | Registro existente; permiso editar | Editar → cambiar un campo → Guardar. | Cambio guardado y visible. |  | Pendiente de ejecución |  |  |  | roles: crear con permisos y alcance…
C2-07 | A1/A3 CRUD Roles | Roles | Registro sin relaciones; permiso eliminar | Eliminar → confirmar. | Registro eliminado; la alerta de confirmación se muestra antes. |  | Pendiente de ejecución |  |  |  | roles: crear con permisos y alcance…
C2-08 | A1/A3 CRUD Roles | Roles | Registro con relaciones: Con usuarios asignados. | Eliminar → confirmar. | No se elimina; el sistema ofrece desactivar y el estado pasa a Inactivo. |  | Pendiente de ejecución |  |  |  | roles: crear con permisos y alcance…
C2-09 | A1/A3 CRUD Roles | Roles | Varios registros | Buscar con parte de un nombre en mayúsculas y minúsculas. | Coincidencia parcial sin distinguir mayúsculas, en varios campos. |  | Pendiente de ejecución |  |  |  | roles: crear con permisos y alcance…
C2-10 | A1/A3 CRUD Roles | Roles | Más de 10 registros | Buscar y cambiar de página. | La búsqueda y el filtro se conservan; total y páginas correctos. |  | Pendiente de ejecución |  |  |  | crud: paginación
C2-11 | A1/A3 CRUD Roles | Roles | Registros activos e inactivos | Combinar búsqueda con filtro de estado. | Ambos filtros se aplican a la vez. |  | Pendiente de ejecución |  |  |  | roles: crear con permisos y alcance…
C2-12 | A1/A3 CRUD Roles | Roles | Permiso exportar | Filtrar y presionar Exportar a Excel. | El .xlsx contiene todas las páginas del filtro, sin contraseñas ni campos internos; coincide con la tabla. |  | Pendiente de ejecución |  |  |  | crud: exportación respeta alcance y filtro
C2-13 | A1/A3 CRUD Roles | Roles | — | Observar carga, listado vacío, búsqueda sin coincidencias y error (servidor detenido). | Mensajes distintos para cada estado. |  | Pendiente de ejecución |  |  |  | (solo interfaz)
C3-01 | A1/A3 CRUD Usuarios | Usuarios | Usuario con permiso crear | Nuevo → completar Nombre; correo único; RUT válido; rol; delegaciones; contraseña (8+, letra y número). → Guardar. | Registro creado; alerta de éxito; aparece en la tabla. |  | Pendiente de ejecución |  |  |  | usuarios: validaciones…
C3-02 | A1/A3 CRUD Usuarios | Usuarios | — | Guardar con campos obligatorios vacíos. | Campos marcados con error; no se guarda; alerta de validación. |  | Pendiente de ejecución |  |  |  | usuarios: validaciones…
C3-03 | A1/A3 CRUD Usuarios | Usuarios | — | Ingresar formatos inválidos, textos demasiado largos y símbolos < > { } $. | Rechazados en la interfaz y en el servidor. |  | Pendiente de ejecución |  |  |  | usuarios: validaciones…
C3-04 | A1/A3 CRUD Usuarios | Usuarios | Existe un registro | Crear otro con el mismo valor único. | Rechazado con mensaje de duplicado. |  | Pendiente de ejecución |  |  |  | usuarios: validaciones…
C3-05 | A1/A3 CRUD Usuarios | Usuarios | Registro existente | Presionar Ver. | Se muestra el detalle de solo lectura. |  | Pendiente de ejecución |  |  |  | (solo interfaz)
C3-06 | A1/A3 CRUD Usuarios | Usuarios | Registro existente; permiso editar | Editar → cambiar un campo → Guardar. | Cambio guardado y visible. |  | Pendiente de ejecución |  |  |  | usuarios: validaciones…
C3-07 | A1/A3 CRUD Usuarios | Usuarios | Registro sin relaciones; permiso eliminar | Eliminar → confirmar. | Registro eliminado; la alerta de confirmación se muestra antes. |  | Pendiente de ejecución |  |  |  | usuarios: validaciones…
C3-08 | A1/A3 CRUD Usuarios | Usuarios | Registro con relaciones: Con atenciones registradas. | Eliminar → confirmar. | No se elimina; el sistema ofrece desactivar y el estado pasa a Inactivo. |  | Pendiente de ejecución |  |  |  | usuarios: validaciones…
C3-09 | A1/A3 CRUD Usuarios | Usuarios | Varios registros | Buscar con parte de un nombre en mayúsculas y minúsculas. | Coincidencia parcial sin distinguir mayúsculas, en varios campos. |  | Pendiente de ejecución |  |  |  | usuarios: validaciones…
C3-10 | A1/A3 CRUD Usuarios | Usuarios | Más de 10 registros | Buscar y cambiar de página. | La búsqueda y el filtro se conservan; total y páginas correctos. |  | Pendiente de ejecución |  |  |  | crud: paginación
C3-11 | A1/A3 CRUD Usuarios | Usuarios | Registros activos e inactivos | Combinar búsqueda con filtro de estado. | Ambos filtros se aplican a la vez. |  | Pendiente de ejecución |  |  |  | usuarios: validaciones…
C3-12 | A1/A3 CRUD Usuarios | Usuarios | Permiso exportar | Filtrar y presionar Exportar a Excel. | El .xlsx contiene todas las páginas del filtro, sin contraseñas ni campos internos; coincide con la tabla. |  | Pendiente de ejecución |  |  |  | crud: exportación respeta alcance y filtro
C3-13 | A1/A3 CRUD Usuarios | Usuarios | — | Observar carga, listado vacío, búsqueda sin coincidencias y error (servidor detenido). | Mensajes distintos para cada estado. |  | Pendiente de ejecución |  |  |  | (solo interfaz)
C4-01 | A1/A3 CRUD Ítems y metas | Ítems y metas | Usuario con permiso crear | Nuevo → completar Código único; nombre; descripción. → Guardar. | Registro creado; alerta de éxito; aparece en la tabla. |  | Pendiente de ejecución |  |  |  | delegación con atenciones o usuarios no se elimina; ítems sí
C4-02 | A1/A3 CRUD Ítems y metas | Ítems y metas | — | Guardar con campos obligatorios vacíos. | Campos marcados con error; no se guarda; alerta de validación. |  | Pendiente de ejecución |  |  |  | delegación con atenciones o usuarios no se elimina; ítems sí
C4-03 | A1/A3 CRUD Ítems y metas | Ítems y metas | — | Ingresar formatos inválidos, textos demasiado largos y símbolos < > { } $. | Rechazados en la interfaz y en el servidor. |  | Pendiente de ejecución |  |  |  | delegación con atenciones o usuarios no se elimina; ítems sí
C4-04 | A1/A3 CRUD Ítems y metas | Ítems y metas | Existe un registro | Crear otro con el mismo valor único. | Rechazado con mensaje de duplicado. |  | Pendiente de ejecución |  |  |  | delegación con atenciones o usuarios no se elimina; ítems sí
C4-05 | A1/A3 CRUD Ítems y metas | Ítems y metas | Registro existente | Presionar Ver. | Se muestra el detalle de solo lectura. |  | Pendiente de ejecución |  |  |  | (solo interfaz)
C4-06 | A1/A3 CRUD Ítems y metas | Ítems y metas | Registro existente; permiso editar | Editar → cambiar un campo → Guardar. | Cambio guardado y visible. |  | Pendiente de ejecución |  |  |  | delegación con atenciones o usuarios no se elimina; ítems sí
C4-07 | A1/A3 CRUD Ítems y metas | Ítems y metas | Registro sin relaciones; permiso eliminar | Eliminar → confirmar. | Registro eliminado; la alerta de confirmación se muestra antes. |  | Pendiente de ejecución |  |  |  | delegación con atenciones o usuarios no se elimina; ítems sí
C4-08 | A1/A3 CRUD Ítems y metas | Ítems y metas | — | Eliminar un ítem. | No aplica restricción por relaciones en este módulo (sin tablas dependientes). |  | Pendiente de ejecución
C4-09 | A1/A3 CRUD Ítems y metas | Ítems y metas | Varios registros | Buscar con parte de un nombre en mayúsculas y minúsculas. | Coincidencia parcial sin distinguir mayúsculas, en varios campos. |  | Pendiente de ejecución |  |  |  | delegación con atenciones o usuarios no se elimina; ítems sí
C4-10 | A1/A3 CRUD Ítems y metas | Ítems y metas | Más de 10 registros | Buscar y cambiar de página. | La búsqueda y el filtro se conservan; total y páginas correctos. |  | Pendiente de ejecución |  |  |  | crud: paginación
C4-11 | A1/A3 CRUD Ítems y metas | Ítems y metas | Registros activos e inactivos | Combinar búsqueda con filtro de estado. | Ambos filtros se aplican a la vez. |  | Pendiente de ejecución |  |  |  | delegación con atenciones o usuarios no se elimina; ítems sí
C4-12 | A1/A3 CRUD Ítems y metas | Ítems y metas | Permiso exportar | Filtrar y presionar Exportar a Excel. | El .xlsx contiene todas las páginas del filtro, sin contraseñas ni campos internos; coincide con la tabla. |  | Pendiente de ejecución |  |  |  | crud: exportación respeta alcance y filtro
C4-13 | A1/A3 CRUD Ítems y metas | Ítems y metas | — | Observar carga, listado vacío, búsqueda sin coincidencias y error (servidor detenido). | Mensajes distintos para cada estado. |  | Pendiente de ejecución |  |  |  | (solo interfaz)
C5-01 | A1/A3 CRUD Tipo de Atención | Tipo de Atención | Usuario con permiso crear | Nuevo → completar Código único; nombre; descripción. → Guardar. | Registro creado; alerta de éxito; aparece en la tabla. |  | Pendiente de ejecución |  |  |  | tipo y sub atención: relación válida y eliminación protegida
C5-02 | A1/A3 CRUD Tipo de Atención | Tipo de Atención | — | Guardar con campos obligatorios vacíos. | Campos marcados con error; no se guarda; alerta de validación. |  | Pendiente de ejecución |  |  |  | tipo y sub atención: relación válida y eliminación protegida
C5-03 | A1/A3 CRUD Tipo de Atención | Tipo de Atención | — | Ingresar formatos inválidos, textos demasiado largos y símbolos < > { } $. | Rechazados en la interfaz y en el servidor. |  | Pendiente de ejecución |  |  |  | tipo y sub atención: relación válida y eliminación protegida
C5-04 | A1/A3 CRUD Tipo de Atención | Tipo de Atención | Existe un registro | Crear otro con el mismo valor único. | Rechazado con mensaje de duplicado. |  | Pendiente de ejecución |  |  |  | tipo y sub atención: relación válida y eliminación protegida
C5-05 | A1/A3 CRUD Tipo de Atención | Tipo de Atención | Registro existente | Presionar Ver. | Se muestra el detalle de solo lectura. |  | Pendiente de ejecución |  |  |  | (solo interfaz)
C5-06 | A1/A3 CRUD Tipo de Atención | Tipo de Atención | Registro existente; permiso editar | Editar → cambiar un campo → Guardar. | Cambio guardado y visible. |  | Pendiente de ejecución |  |  |  | tipo y sub atención: relación válida y eliminación protegida
C5-07 | A1/A3 CRUD Tipo de Atención | Tipo de Atención | Registro sin relaciones; permiso eliminar | Eliminar → confirmar. | Registro eliminado; la alerta de confirmación se muestra antes. |  | Pendiente de ejecución |  |  |  | tipo y sub atención: relación válida y eliminación protegida
C5-08 | A1/A3 CRUD Tipo de Atención | Tipo de Atención | Registro con relaciones: Con sub atenciones o atenciones. | Eliminar → confirmar. | No se elimina; el sistema ofrece desactivar y el estado pasa a Inactivo. |  | Pendiente de ejecución |  |  |  | tipo y sub atención: relación válida y eliminación protegida
C5-09 | A1/A3 CRUD Tipo de Atención | Tipo de Atención | Varios registros | Buscar con parte de un nombre en mayúsculas y minúsculas. | Coincidencia parcial sin distinguir mayúsculas, en varios campos. |  | Pendiente de ejecución |  |  |  | tipo y sub atención: relación válida y eliminación protegida
C5-10 | A1/A3 CRUD Tipo de Atención | Tipo de Atención | Más de 10 registros | Buscar y cambiar de página. | La búsqueda y el filtro se conservan; total y páginas correctos. |  | Pendiente de ejecución |  |  |  | crud: paginación
C5-11 | A1/A3 CRUD Tipo de Atención | Tipo de Atención | Registros activos e inactivos | Combinar búsqueda con filtro de estado. | Ambos filtros se aplican a la vez. |  | Pendiente de ejecución |  |  |  | tipo y sub atención: relación válida y eliminación protegida
C5-12 | A1/A3 CRUD Tipo de Atención | Tipo de Atención | Permiso exportar | Filtrar y presionar Exportar a Excel. | El .xlsx contiene todas las páginas del filtro, sin contraseñas ni campos internos; coincide con la tabla. |  | Pendiente de ejecución |  |  |  | crud: exportación respeta alcance y filtro
C5-13 | A1/A3 CRUD Tipo de Atención | Tipo de Atención | — | Observar carga, listado vacío, búsqueda sin coincidencias y error (servidor detenido). | Mensajes distintos para cada estado. |  | Pendiente de ejecución |  |  |  | (solo interfaz)
C6-01 | A1/A3 CRUD Sub Atención | Sub Atención | Usuario con permiso crear | Nuevo → completar Código único; nombre; tipo de atención activo. → Guardar. | Registro creado; alerta de éxito; aparece en la tabla. |  | Pendiente de ejecución |  |  |  | tipo y sub atención…
C6-02 | A1/A3 CRUD Sub Atención | Sub Atención | — | Guardar con campos obligatorios vacíos. | Campos marcados con error; no se guarda; alerta de validación. |  | Pendiente de ejecución |  |  |  | tipo y sub atención…
C6-03 | A1/A3 CRUD Sub Atención | Sub Atención | — | Ingresar formatos inválidos, textos demasiado largos y símbolos < > { } $. | Rechazados en la interfaz y en el servidor. |  | Pendiente de ejecución |  |  |  | tipo y sub atención…
C6-04 | A1/A3 CRUD Sub Atención | Sub Atención | Existe un registro | Crear otro con el mismo valor único. | Rechazado con mensaje de duplicado. |  | Pendiente de ejecución |  |  |  | tipo y sub atención…
C6-05 | A1/A3 CRUD Sub Atención | Sub Atención | Registro existente | Presionar Ver. | Se muestra el detalle de solo lectura. |  | Pendiente de ejecución |  |  |  | (solo interfaz)
C6-06 | A1/A3 CRUD Sub Atención | Sub Atención | Registro existente; permiso editar | Editar → cambiar un campo → Guardar. | Cambio guardado y visible. |  | Pendiente de ejecución |  |  |  | tipo y sub atención…
C6-07 | A1/A3 CRUD Sub Atención | Sub Atención | Registro sin relaciones; permiso eliminar | Eliminar → confirmar. | Registro eliminado; la alerta de confirmación se muestra antes. |  | Pendiente de ejecución |  |  |  | tipo y sub atención…
C6-08 | A1/A3 CRUD Sub Atención | Sub Atención | Registro con relaciones: Con atenciones asociadas. | Eliminar → confirmar. | No se elimina; el sistema ofrece desactivar y el estado pasa a Inactivo. |  | Pendiente de ejecución |  |  |  | tipo y sub atención…
C6-09 | A1/A3 CRUD Sub Atención | Sub Atención | Varios registros | Buscar con parte de un nombre en mayúsculas y minúsculas. | Coincidencia parcial sin distinguir mayúsculas, en varios campos. |  | Pendiente de ejecución |  |  |  | tipo y sub atención…
C6-10 | A1/A3 CRUD Sub Atención | Sub Atención | Más de 10 registros | Buscar y cambiar de página. | La búsqueda y el filtro se conservan; total y páginas correctos. |  | Pendiente de ejecución |  |  |  | crud: paginación
C6-11 | A1/A3 CRUD Sub Atención | Sub Atención | Registros activos e inactivos | Combinar búsqueda con filtro de estado. | Ambos filtros se aplican a la vez. |  | Pendiente de ejecución |  |  |  | tipo y sub atención…
C6-12 | A1/A3 CRUD Sub Atención | Sub Atención | Permiso exportar | Filtrar y presionar Exportar a Excel. | El .xlsx contiene todas las páginas del filtro, sin contraseñas ni campos internos; coincide con la tabla. |  | Pendiente de ejecución |  |  |  | crud: exportación respeta alcance y filtro
C6-13 | A1/A3 CRUD Sub Atención | Sub Atención | — | Observar carga, listado vacío, búsqueda sin coincidencias y error (servidor detenido). | Mensajes distintos para cada estado. |  | Pendiente de ejecución |  |  |  | (solo interfaz)
I-01 | A2 Ingreso de atención | Atenciones | Usuario con permiso crear | Guardar sin completar. | Campos obligatorios marcados; no se guarda. |  | Pendiente de ejecución |  |  |  | crud: atención campos obligatorios…
I-02 | A2 Ingreso de atención | Atenciones | — | Ingresar solicitante con símbolos o muy corto; descripción con < >. | Rechazado en interfaz y servidor. |  | Pendiente de ejecución |  |  |  | crud: atención campos obligatorios…
I-03 | A2 Ingreso de atención | Atenciones | Tipo con sub atenciones activas e inactivas | Elegir un tipo. | La lista de sub atención muestra solo las activas de ese tipo. |  | Pendiente de ejecución |  |  |  | crud: listas dependientes
I-04 | A2 Ingreso de atención | Atenciones | Tipo y sub atención elegidos | Cambiar el tipo. | La sub atención se limpia y se vuelve a cargar. |  | Pendiente de ejecución |  |  |  | (solo interfaz)
I-05 | A2 Ingreso de atención | Atenciones | — | Observar el campo Delegación. | Tomada del contexto, solo lectura. |  | Pendiente de ejecución |  |  |  | (solo interfaz)
I-06 | A2 Ingreso de atención | Atenciones | — | Guardar una atención y consultar su detalle. | Responsable y fecha/hora son los de la sesión y el servidor. |  | Pendiente de ejecución |  |  |  | crud: la atención guarda delegación y responsable
I-07 | A2 Ingreso de atención | Atenciones | — | Guardar una atención válida. | Alerta de éxito con identificador ATC-AAAA-NNNNNN. |  | Pendiente de ejecución |  |  |  | crud: la atención guarda… e identificador
I-08 | A2 Ingreso de atención | Atenciones | Datos escritos | Presionar Cancelar y confirmar. | No se crea ningún registro; vuelve al listado. |  | Pendiente de ejecución |  |  |  | (solo interfaz)
I-09 | A3 Ingreso de atención | Atenciones | — | Presionar Guardar varias veces seguidas. | Se crea un solo registro (botón deshabilitado durante el envío). |  | Pendiente de ejecución |  |  |  | (solo interfaz)
I-10 | A3 Ingreso de atención | Atenciones | — | Enviar por API un tipo inactivo o una sub atención de otro tipo. | Rechazado por el servidor. |  | Pendiente de ejecución |  |  |  | crud: atención campos obligatorios… dependencia
I-11 | A2 Ingreso de atención | Atenciones | — | Enviar por API un id_delegacion o id_responsable distinto. | Se ignora: se usan los de la sesión. |  | Pendiente de ejecución |  |  |  | crud: editar una atención no permite cambiar delegación
P-01 | A2 Identificación de delegación | Cabecera | Sesión iniciada | Observar la cabecera. | Muestra código y nombre de la delegación (con icono y texto), usuario y rol. |  | Pendiente de ejecución |  |  |  | auth: /auth/me
P-02 | A2 Identificación de delegación | Cabecera | Usuario con una sola delegación | Observar el selector. | Contexto fijo, sin selector. |  | Pendiente de ejecución |  |  |  | roles-demo: alcance y delegaciones
P-03 | A2 Identificación de delegación | Cabecera | Usuario con varias delegaciones | Abrir el selector. | Solo aparecen las delegaciones autorizadas. |  | Pendiente de ejecución |  |  |  | auth: consultor alterna entre delegaciones
P-04 | A2 Identificación de delegación | Cabecera | Varias delegaciones | Cambiar de delegación. | Listados, filtros, exportación y formularios pasan al nuevo contexto. |  | Pendiente de ejecución |  |  |  | crud: atenciones se filtran por la delegación activa
P-05 | A2 Identificación de delegación | Cabecera | Formulario con datos sin guardar | Cambiar de delegación. | Advertencia de cambios sin guardar con opción de quedarse. |  | Pendiente de ejecución |  |  |  | (solo interfaz)
P-06 | A2 Servidor | API | — | Enviar X-Delegacion de una delegación no autorizada. | 403. |  | Pendiente de ejecución |  |  |  | crud: no se puede operar en una delegación no autorizada
P-07 | A2 Servidor | API | Atención de otra delegación | Pedirla por id o intentar editarla/eliminarla. | 404 y sin cambios. |  | Pendiente de ejecución |  |  |  | crud: editar o eliminar fuera de la delegación activa → 404
P-08 | A2 Servidor | API | Usuario de otra delegación | Buscarlo en Usuarios. | No aparece. |  | Pendiente de ejecución |  |  |  | crud: los usuarios se ven por delegación
P-09 | A2 Servidor | Interfaz | — | Modificar el distintivo o ocultar/mostrar botones desde las herramientas del navegador. | No cambia el acceso: el servidor valida igual. |  | Pendiente de ejecución |  |  |  | crud: el rol del token no vale
R-SUP-1 | Importante: roles y permisos | Roles y permisos | Usuario de demostración de ese rol | Iniciar sesión y revisar menú y pantalla Inicio. | Menú acorde: Todos los módulos; Roles incluido; selector con todas las delegaciones activas. |  | Pendiente de ejecución |  |  |  | roles-demo: cada rol ve únicamente los módulos…
R-SUP-2 | Importante: roles y permisos | Roles y permisos | Mismo usuario | Llamar por API a un módulo no permitido y forzar abrir una pantalla ajena desde la consola. | 403 / vuelve a Inicio; no se muestra información. |  | Pendiente de ejecución |  |  |  | roles-demo (Funcionario, Coordinador, Delegado, Consultor)
R-COO-1 | Importante: roles y permisos | Roles y permisos | Usuario de demostración de ese rol | Iniciar sesión y revisar menú y pantalla Inicio. | Menú acorde: Sin Roles; catálogos con crear/editar (sin eliminar); Usuarios solo ver/exportar. |  | Pendiente de ejecución |  |  |  | roles-demo: cada rol ve únicamente los módulos…
R-COO-2 | Importante: roles y permisos | Roles y permisos | Mismo usuario | Llamar por API a un módulo no permitido y forzar abrir una pantalla ajena desde la consola. | 403 / vuelve a Inicio; no se muestra información. |  | Pendiente de ejecución |  |  |  | roles-demo (Funcionario, Coordinador, Delegado, Consultor)
R-DEL-1 | Importante: roles y permisos | Roles y permisos | Usuario de demostración de ese rol | Iniciar sesión y revisar menú y pantalla Inicio. | Menú acorde: Usuarios y atenciones de su delegación; sin Roles; sin exportar usuarios; solo asigna roles de igual o menor permiso. |  | Pendiente de ejecución |  |  |  | roles-demo: cada rol ve únicamente los módulos…
R-DEL-2 | Importante: roles y permisos | Roles y permisos | Mismo usuario | Llamar por API a un módulo no permitido y forzar abrir una pantalla ajena desde la consola. | 403 / vuelve a Inicio; no se muestra información. |  | Pendiente de ejecución |  |  |  | roles-demo (Funcionario, Coordinador, Delegado, Consultor)
R-FUN-1 | Importante: roles y permisos | Roles y permisos | Usuario de demostración de ese rol | Iniciar sesión y revisar menú y pantalla Inicio. | Menú acorde: Solo Atenciones (ver/crear) y la plantilla Vecinos. |  | Pendiente de ejecución |  |  |  | roles-demo: cada rol ve únicamente los módulos…
R-FUN-2 | Importante: roles y permisos | Roles y permisos | Mismo usuario | Llamar por API a un módulo no permitido y forzar abrir una pantalla ajena desde la consola. | 403 / vuelve a Inicio; no se muestra información. |  | Pendiente de ejecución |  |  |  | roles-demo (Funcionario, Coordinador, Delegado, Consultor)
R-CON-1 | Importante: roles y permisos | Roles y permisos | Usuario de demostración de ese rol | Iniciar sesión y revisar menú y pantalla Inicio. | Menú acorde: Solo lectura y exportación; sin Usuarios ni Roles. |  | Pendiente de ejecución |  |  |  | roles-demo: cada rol ve únicamente los módulos…
R-CON-2 | Importante: roles y permisos | Roles y permisos | Mismo usuario | Llamar por API a un módulo no permitido y forzar abrir una pantalla ajena desde la consola. | 403 / vuelve a Inicio; no se muestra información. |  | Pendiente de ejecución |  |  |  | roles-demo (Funcionario, Coordinador, Delegado, Consultor)
R-01 | Importante: roles y permisos | Roles y permisos | Usuario con rol que ve plantillas | Abrir Vecinos, Tipo de Gestión, Verificación, Alertas y Reportes. | Pantalla con aviso «Plantilla · lógica pendiente»; acciones muestran «Función simulada». |  | Pendiente de ejecución |  |  |  | roles-demo: la configuración informa qué módulos son plantilla
R-02 | Importante: roles y permisos | Roles y permisos | Delegado municipal | Crear usuario con rol Coordinador o Administrador (por API). | 403: no se otorga más de lo que se tiene. |  | Pendiente de ejecución |  |  |  | roles-demo: Delegado municipal…
R-03 | Importante: roles y permisos | Roles y permisos | Rol inactivo asignado | Iniciar sesión. | Rechazado. |  | Pendiente de ejecución |  |  |  | auth: rol suspendido
R-04 | Importante: roles y permisos | Roles y permisos | Sesión abierta | Un superadministrador quita un permiso al rol y el usuario refresca. | El cambio se aplica sin volver a iniciar sesión. |  | Pendiente de ejecución |  |  |  | crud: un cambio de permisos del rol se aplica…
R-05 | Importante: roles y permisos | Roles y permisos | Superadministrador | Editar la matriz de un rol desde el mantenedor. | Solo puede marcar permisos que él tiene; se guardan. |  | Pendiente de ejecución |  |  |  | crud: roles no se otorgan permisos superiores
S-01 | A3 SweetAlert2 | Alertas | — | Ejecutar una operación correcta. | Alerta de éxito solo si el servidor confirmó. |  | Pendiente de ejecución |  |  |  | (solo interfaz)
S-02 | A3 SweetAlert2 | Alertas | — | Enviar datos inválidos. | Alerta/mensaje de validación; no aparece éxito. |  | Pendiente de ejecución |  |  |  | (solo interfaz)
S-03 | A3 SweetAlert2 | Alertas | Servidor o base detenidos | Intentar guardar. | Alerta de error; nunca de éxito. |  | Pendiente de ejecución |  |  |  | (solo interfaz)
S-04 | A3 SweetAlert2 | Alertas | — | Eliminar un registro. | Confirmación previa con opción de cancelar. |  | Pendiente de ejecución |  |  |  | (solo interfaz)
S-05 | A3 SweetAlert2 | Alertas | — | Cancelar la confirmación de eliminación. | El registro permanece. |  | Pendiente de ejecución |  |  |  | (solo interfaz)
S-06 | A3 SweetAlert2 | Alertas | Token vencido | Operar con la sesión vencida. | Aviso de sesión finalizada y retorno al login. |  | Pendiente de ejecución |  |  |  | (solo interfaz)
U-01 | A2 Template | Interfaz | — | Recorrer login, recuperación, mantenedores, ingreso e Inicio. | Mismo template: colores, tipografía, botones, formularios y navegación. |  | Pendiente de ejecución |  |  |  | (solo interfaz)
U-02 | A2 Template | Interfaz | — | Probar en pantalla de teléfono y escritorio. | Navegación adaptable, sin desbordes. |  | Pendiente de ejecución |  |  |  | (solo interfaz)
U-03 | A2 Normas gráficas | Interfaz | — | Contrastar logotipo, colores y tipografías con las normas oficiales. | Cumple (tipografía y reglas del escudo por confirmar con el material oficial). |  | Pendiente de ejecución |  |  |  | (revisión visual)
U-04 | A2 Template | Interfaz | — | Navegar solo con teclado. | Foco visible; controles alcanzables; etiquetas en formularios. |  | Pendiente de ejecución |  |  |  | (revisión visual)
D-01 | A4 Despliegue | AWS | — | Abrir la URL de AWS. | La aplicación responde. |  | Pendiente de ejecución |  |  |  | (en AWS)
D-02 | A4 Despliegue | AWS | — | Comparar el commit/tag desplegado con el entregado. | Coinciden. |  | Pendiente de ejecución |  |  |  | (en AWS)
D-03 | A4 Despliegue | AWS | — | Crear un registro y verificarlo en la base. | Se persiste en MySQL. |  | Pendiente de ejecución |  |  |  | (en AWS)
D-04 | A4 Despliegue | Repositorio | — | Revisar el repositorio público. | Sin .env ni secretos; existe .env.example. |  | Pendiente de ejecución |  |  |  | (revisión)
D-05 | A4 Despliegue | AWS | — | Reiniciar con pm2 y volver a ingresar. | El servicio vuelve solo; las sesiones previas dejan de valer solo si el token venció o se cerró sesión. |  | Pendiente de ejecución |  |  |  | (en AWS)

## Pruebas de estrés
PLAN Y REGISTRO DE PRUEBAS DE ESTRÉS
Herramienta | scripts/prueba-estres.js (Node.js, sin dependencias). Ejecutar desde una máquina distinta del servidor.
Entorno AWS | (completar: tipo de instancia EC2, vCPU, RAM, región, MySQL local o RDS, versión de Node, PM2 en modo fork)
Volumen de datos | (completar: cantidad de atenciones, usuarios y catálogos al momento de la prueba)
Escenarios | listar (GET /api/atenciones), buscar (GET /api/atenciones?search=…), detalle de listado paginado, exportar (GET /api/atenciones/export) y, solo con --escritura, crear (POST /api/atenciones: genera datos de prueba).
Carga progresiva | 5, 10, 20, 40 y 80 usuarios concurrentes; 20 s por nivel (ajustables).
Umbrales de aceptación (propuestos, acordar con el docente) | p95 de latencia ≤ 800 ms y errores ≤ 1 % en cada nivel. Se declara degradación cuando dos niveles seguidos no cumplen.
Recuperación | Tras el último nivel, 10 solicitudes secuenciales: la latencia debe volver a valores del primer nivel.
CPU y memoria | Registrar con pm2 monit / top / CloudWatch durante cada nivel (el script no las mide).
Nota sobre el login | El login tiene límite de 5 intentos por usuario; por eso el script inicia sesión una sola vez y reutiliza el token. No se prueba el login bajo carga (el límite es una protección intencional).
RESULTADOS (copiar desde el CSV que genera el script)
Fecha / hora | Escenario | Concurrencia | Duración (s) | Solicitudes | Req/s | Latencia promedio (ms) | p95 (ms) | Errores (%) | CPU máx. (%) | Memoria máx. | ¿Cumple umbral?
Observaciones (degradación, límite seguro del entorno, recuperación, correcciones realizadas)

## Defectos
ID | Caso asociado | Descripción | Severidad | Fecha detección | Corrección aplicada (commit) | Fecha repetición | Resultado de la repetición
D-001